## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Апанасенковского муниципального
округа Ставропольского края от 22 июля 2026 г. № 525-п
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2026 – 2028 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта ** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
63 | 1 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 65 | 1 | 1978 | - | нет | нет | нет | 766.1 | 697.3 | 697.3 | 27 | 2 | 2 | 3628854.4336 | 0 | 0 | 0 | 3628854.4336 | 2026-12-31
55 | 2 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 387.5 | 361.9 | 361.9 | 19 | 2 | 1 | 3453335.0148 | 0 | 0 | 0 | 3453335.0148 | 2026-12-31
39 | 3 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 416.1 | 375.8 | 375.8 | 19 | 2 | 2 | 3519928.252 | 0 | 0 | 0 | 3519928.252 | 2026-12-31
66 | 4 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | 1978 | - | нет | нет | нет | 788.9 | 720.1 | 720.1 | 29 | 2 | 2 | 5841178.2344 | 0 | 0 | 0 | 5841178.2344 | 2026-12-31
18 | 5 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | 1958 | 2018 | нет | нет | нет | 457.2 | 378.7 | 378.7 | 20 | 2 | 1 | 3653114.7264 | 0 | 0 | 0 | 3653114.7264 | 2026-12-31
57 | 6 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 907 | 818 | 818 | 30 | 2 | 2 | 7420389.288 | 0 | 0 | 0 | 7420389.288 | 2026-12-31
36 | 7 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | 1962 | 2025 | нет | нет | нет | 691 | 647 | 647 | 27 | 2 | 2 | 4428571.8204 | 0 | 0 | 0 | 4428571.8204 | 2026-12-31
|  | Итого 2026 год | [8 empty] | 4413.8 | 3998.8 | 3998.8 |  |  |  | 31945371.7696 | 0 | 0 | 0 | 31945371.7696
54 | 8 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | 1970 | - | нет | нет | нет | 683.1 | 633.6 | 633.6 | 31 | 2 | 2 | 1654631.2296 | 0 | 0 | 0 | 1654631.2296 | 2027-12-31
69 | 9 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 384.4 | 345.5 | 345.5 | 16 | 2 | 1 | 932757.801 | 0 | 0 | 0 | 932757.801 | 2027-12-31
39 | 10 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 416.1 | 375.8 | 375.8 | 19 | 2 | 2 | 1005756.2376 | 0 | 0 | 0 | 1005756.2376 | 2027-12-31
15 | 11 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | 1967 | 2023 | нет | нет | нет | 781.4 | 723.2 | 723.2 | 35 | 2 | 2 | 1897959.3516 | 0 | 0 | 0 | 1897959.3516 | 2027-12-31
29 | 12 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | 1966 | 2022 | нет | нет | нет | 425.7 | 386.1 | 386.1 | 16 | 2 | 2 | 1030089.0498 | 0 | 0 | 0 | 1030089.0498 | 2027-12-31
38 | 13 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | 1966 | 2022 | нет | нет | нет | 461 | 414.6 | 414.6 | 19 | 2 | 2 | 1119309.3612 | 0 | 0 | 0 | 1119309.3612 | 2027-12-31
57 | 14 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 907 | 818 | 818 | 30 | 2 | 2 | 2206174.9728 | 0 | 0 | 0 | 2206174.9728 | 2027-12-31
36 | 15 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | 1962 | 2025 | нет | нет | нет | 691 | 647 | 647 | 27 | 2 | 2 | 228630.9931 | 0 | 0 | 0 | 228630.9931 | 2027-12-31
|  | Итого 2027 год | [8 empty] | 4749.7 | 4343.8 | 4343.8 |  |  |  | 10075308.9967 | 0 | 0 | 0 | 10075308.9967
69 | 16 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 384.4 | 345.5 | 345.5 | 16 | 2 | 1 | 1546774.5559 | 0 | 0 | 0 | 1546774.5559 | 2028-12-31
71 | 17 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | 1960 | 2025 | нет | нет | нет | 382.4 | 348 | 348 | 14 | 2 | 1 | 1085915.4032 | 0 | 0 | 0 | 1085915.4032 | 2028-12-31
29 | 18 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | 1966 | 2022 | нет | нет | нет | 425.7 | 386.1 | 386.1 | 16 | 2 | 2 | 1689452.6963 | 0 | 0 | 0 | 1689452.6963 | 2028-12-31
30 | 19 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 40 | 1 | 1975 | 1998 | нет | нет | нет | 1224 | 1139 | 1139 | 42 | 3 | 2 | 288004.158 | 0 | 0 | 0 | 288004.158 | 2028-12-31
32 | 20 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 42 | 1 | 1973 | 2002 | нет | нет | нет | 1603 | 1498 | 1498 | 82 | 3 | 3 | 573792.8994 | 0 | 0 | 0 | 573792.8994 | 2028-12-31
33 | 21 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 67 | 1 | 1970 | 2001 | нет | нет | нет | 693 | 635 | 635 | 32 | 2 | 2 | 228187.9098 | 0 | 0 | 0 | 228187.9098 | 2028-12-31
34 | 22 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 69 | 1 | 1972 | 2005 | нет | нет | нет | 789 | 728 | 728 | 28 | 2 | 2 | 245911.2426 | 0 | 0 | 0 | 245911.2426 | 2028-12-31
35 | 23 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 71 | 1 | 1975 | 2010 | нет | нет | нет | 1265.4 | 1199.7 | 1199.7 | 30 | 2 | 2 | 334749.4483 | 0 | 0 | 0 | 334749.4483 | 2028-12-31
36 | 24 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | 1962 | 2025 | нет | нет | нет | 691 | 647 | 647 | 27 | 2 | 2 | 2566010.1072 | 0 | 0 | 0 | 2566010.1072 | 2028-12-31
38 | 25 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | 1966 | 2022 | нет | нет | нет | 461 | 414.6 | 414.6 | 19 | 2 | 2 | 1726313.0816 | 0 | 0 | 0 | 1726313.0816 | 2028-12-31
39 | 26 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 416.1 | 375.8 | 375.8 | 19 | 2 | 2 | 1503967.5798 | 0 | 0 | 0 | 1503967.5798 | 2028-12-31
41 | 27 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 440.3 | 399.5 | 399.5 | 17 | 2 | 2 | 1521195.5336 | 0 | 0 | 0 | 1521195.5336 | 2028-12-31
54 | 28 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | 1970 | - | нет | нет | нет | 683.1 | 633.6 | 633.6 | 31 | 2 | 2 | 4293132.1376 | 0 | 0 | 0 | 4293132.1376 | 2028-12-31
55 | 29 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 387.5 | 361.9 | 361.9 | 19 | 2 | 1 | 3093185.2892 | 0 | 0 | 0 | 3093185.2892 | 2028-12-31
57 | 30 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 907 | 818 | 818 | 30 | 2 | 2 | 4403649.6604 | 0 | 0 | 0 | 4403649.6604 | 2028-12-31
58 | 31 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 64 | 1 | 1970 | - | нет | нет | нет | 962 | 870 | 870 | 23 | 2 | 3 | 460585.1111 | 0 | 0 | 0 | 460585.1111 | 2028-12-31
66 | 32 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | 1978 | - | нет | нет | нет | 788.9 | 720.1 | 720.1 | 29 | 2 | 2 | 246575.8676 | 0 | 0 | 0 | 246575.8676 | 2028-12-31
15 | 33 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | 1967 | 2023 | нет | нет | нет | 781.4 | 723.2 | 723.2 | 35 | 2 | 2 | 2862095.4799 | 0 | 0 | 0 | 2862095.4799 | 2028-12-31
16 | 34 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | 1967 | 2025 | нет | нет | нет | 768.46 | 710.66 | 710.66 | 37 | 2 | 2 | 2543901.2914 | 0 | 0 | 0 | 2543901.2914 | 2028-12-31
18 | 35 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | 1958 | 2018 | нет | нет | нет | 457.2 | 378.7 | 378.7 | 20 | 2 | 1 | 1615587.1932 | 0 | 0 | 0 | 1615587.1932 | 2028-12-31
44 | 36 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1 | 1968 | - | нет | нет | нет | 661 | 609 | 609 | 35 | 2 | 2 | 3542872.1645 | 0 | 0 | 0 | 3542872.1645 | 2028-12-31
|  | Итого 2028 год | [8 empty] | 15171.86 | 13941.36 | 13941.36 |  |  |  | 36371858.8105 | 0 | 0 | 0 | 36371858.8105
|  |  | Итого Апанасенковский муниципальный округ | [7 empty] | 24335.36 | 22283.96 | 22283.96 |  |  |  | 78392539.5768 | 0 | 0 | 0 | 78392539.5768
_____________________

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта ** | Вид работ | Объем конструк- тивного элемента | Еденица измерения (кв.м./ п.м./ед.) | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего (руб.) | Стоимость СМР (руб.) | Стоимость строительного контроля (руб.) | Стоимость разработки проектной документации (руб.) ****
63 | 469 | 1 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 65 | 1 | ремонт крыши | 517 | кв.м. | 6872 | 3628854.4336 | 3552824 | 76030.4336 | 0
55 | 387 | 2 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | ремонт крыши | 363 | кв.м. | 9314 | 3453335.0148 | 3380982 | 72353.0148 | 0
39 | 268 | 3 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт крыши | 370 | кв.м. | 9314 | 3519928.252 | 3446180 | 73748.252 | 0
66 | 507 | 4 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | ремонт крыши | 614 | кв.м. | 9314 | 5841178.2344 | 5718796 | 122382.2344 | 0
18 | 130 | 5 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 384 | кв.м. | 9314 | 3653114.7264 | 3576576 | 76538.7264 | 0
57 | 409 | 6 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | ремонт крыши | 780 | кв.м. | 9314 | 7420389.288 | 7264920 | 155469.288 | 0
36 | 247 | 7 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт фасада | 546 | кв.м. | 7941 | 4428571.8204 | 4335786 | 92785.8204 | 0
|  |  | Итого 2026 год | [7 empty] | 31945371.7696 | 31276064 | 669307.7696 | 0
54 | 380 | 8 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 204 | кв.м. | 7941 | 1654631.2296 | 1619964 | 34667.2296 | 0
69 | 541 | 9 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт фасада | 115 | кв.м. | 7941 | 932757.801 | 913215 | 19542.801 | 0
39 | 269 | 10 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт фасада | 124 | кв.м. | 7941 | 1005756.2376 | 984684 | 21072.2376 | 0
15 | 110 | 11 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт фасада | 234 | кв.м. | 7941 | 1897959.3516 | 1858194 | 39765.3516 | 0
29 | 171 | 12 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | ремонт фасада | 127 | кв.м. | 7941 | 1030089.0498 | 1008507 | 21582.0498 | 0
38 | 264 | 13 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | ремонт фасада | 138 | кв.м. | 7941 | 1119309.3612 | 1095858 | 23451.3612 | 0
57 | 411 | 14 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | ремонт фасада | 272 | кв.м. | 7941 | 2206174.9728 | 2159952 | 46222.9728 | 0
36 | 245 | 15 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 103.2 | п.м. | 2169 | 228630.9931 | 223840.8 | 4790.1931 | 0
|  |  | Итого 2027 год | [7 empty] | 10075308.9967 | 9864214.8 | 211094.1967 | 0
55 | 391 | 16 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | ремонт фасада | 116 | кв.м. | 7941 | 940868.7384 | 921156 | 19712.7384 | 0
55 | 390 | 16 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 113 | п.м. | 4790 | 552853.178 | 541270 | 11583.178 | 0
55 | 389 | 16 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 138 | п.м. | 5320 | 749871.024 | 734160 | 15711.024 | 0
44 | 313 | 17 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1 | ремонт фасада | 198 | кв.м. | 7941 | 1605965.6052 | 1572318 | 33647.6052 | 0
44 | 311 | 17 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147 | п.м. | 4790 | 719198.382 | 704130 | 15068.382 | 0
44 | 310 | 17 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 183 | п.м. | 5320 | 994394.184 | 973560 | 20834.184 | 0
44 | 318 | 17 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100.8 | п.м. | 2169 | 223313.9933 | 218635.2 | 4678.7933 | 0
69 | 534 | 18 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт фундамента | 48.1 | п.м. | 9355 | 459604.9757 | 449975.5 | 9629.4757 | 0
69 | 533 | 18 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 106 | п.м. | 5320 | 575987.888 | 563920 | 12067.888 | 0
69 | 539 | 18 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 88 | п.м. | 4790 | 430540.528 | 421520 | 9020.528 | 0
69 | 538 | 18 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 36.4 | п.м. | 2169 | 80641.1642 | 78951.6 | 1689.5642 | 0
71 | 558 | 19 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 105.9 | п.м. | 5320 | 575444.5032 | 563388 | 12056.5032 | 0
71 | 563 | 19 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 36.3 | п.м. | 2169 | 80419.6226 | 78734.7 | 1684.9226 | 0
71 | 564 | 19 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 87.9 | п.м. | 4790 | 430051.2774 | 421041 | 9010.2774 | 0
29 | 169 | 20 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 127 | п.м. | 4790 | 621348.262 | 608330 | 13018.262 | 0
29 | 162 | 20 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 81.1 | п.м. | 2169 | 179670.2863 | 175905.9 | 3764.3863 | 0
29 | 163 | 20 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 163.5 | п.м. | 5320 | 888434.148 | 869820 | 18614.148 | 0
30 | 181 | 21 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 130 | п.м. | 2169 | 288004.158 | 281970 | 6034.158 | 0
32 | 208 | 22 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 259 | п.м. | 2169 | 573792.8994 | 561771 | 12021.8994 | 0
33 | 218 | 23 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 67 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 103 | п.м. | 2169 | 228187.9098 | 223407 | 4780.9098 | 0
34 | 228 | 24 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 69 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 111 | п.м. | 2169 | 245911.2426 | 240759 | 5152.2426 | 0
35 | 229 | 25 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 71 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151.1 | п.м. | 2169 | 334749.4483 | 327735.9 | 7013.5483 | 0
36 | 239 | 26 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт фундамента | 86.4 | п.м. | 9355 | 825569.0208 | 808272 | 17297.0208 | 0
36 | 244 | 26 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 149.6 | п.м. | 4790 | 731918.8976 | 716584 | 15334.8976 | 0
36 | 238 | 26 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 185.6 | п.м. | 5320 | 1008522.1888 | 987392 | 21130.1888 | 0
38 | 261 | 27 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 130 | п.м. | 4790 | 636025.78 | 622700 | 13325.78 | 0
38 | 256 | 27 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 166.4 | п.м. | 5320 | 904192.3072 | 885248 | 18944.3072 | 0
38 | 262 | 27 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 84 | п.м. | 2169 | 186094.9944 | 182196 | 3898.9944 | 0
39 | 267 | 28 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 126.7 | п.м. | 4790 | 619880.5102 | 606893 | 12987.5102 | 0
39 | 266 | 28 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 162.7 | п.м. | 5320 | 884087.0696 | 865564 | 18523.0696 | 0
41 | 284 | 29 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 128 | п.м. | 4790 | 626240.768 | 613120 | 13120.768 | 0
41 | 288 | 29 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 164.7 | п.м. | 5320 | 894954.7656 | 876204 | 18750.7656 | 0
54 | 382 | 30 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 85.4 | п.м. | 9355 | 816013.8238 | 798917 | 17096.8238 | 0
54 | 377 | 30 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 365.5 | кв.м. | 9314 | 3477118.3138 | 3404267 | 72851.3138 | 0
55 | 388 | 31 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1 | ремонт подвального помещения | 129 | кв.м. | 6448 | 849592.3488 | 831792 | 17800.3488 | 0
57 | 408 | 32 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 207 | п.м. | 4790 | 1012748.742 | 991530 | 21218.742 | 0
57 | 407 | 32 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 258 | п.м. | 5320 | 1401932.784 | 1372560 | 29372.784 | 0
57 | 410 | 32 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 1 | ремонт подвального помещения | 302 | кв.м. | 6448 | 1988968.1344 | 1947296 | 41672.1344 | 0
58 | 425 | 33 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 207.9 | п.м. | 2169 | 460585.1111 | 450935.1 | 9650.0111 | 0
66 | 505 | 34 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 111.3 | п.м. | 2169 | 246575.8676 | 241409.7 | 5166.1676 | 0
15 | 107 | 35 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 197.1 | п.м. | 4790 | 964312.9326 | 944109 | 20203.9326 | 0
15 | 106 | 35 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 248.1 | п.м. | 5320 | 1348137.6888 | 1319892 | 28245.6888 | 0
15 | 114 | 35 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 248.1 | п.м. | 2169 | 549644.8585 | 538128.9 | 11515.9585 | 0
16 | 119 | 36 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 196 | п.м. | 4790 | 958931.176 | 938840 | 20091.176 | 0
16 | 118 | 36 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 247 | п.м. | 5320 | 1342160.456 | 1314040 | 28120.456 | 0
16 | 117 | 36 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 109.6 | п.м. | 2169 | 242809.6594 | 237722.4 | 5087.2594 | 0
18 | 128 | 37 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 94 | п.м. | 4790 | 459895.564 | 450260 | 9635.564 | 0
18 | 126 | 37 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 112.1 | п.м. | 5320 | 609134.3608 | 596372 | 12762.3608 | 0
18 | 127 | 37 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 57.2 | п.м. | 9355 | 546557.2684 | 535106 | 11451.2684 | 0
|  |  | Итого 2028 год | [7 empty] | 36371858.8105 | 35609808.9 | 762049.9105 | 0
|  |  |  | Итого Апанасенковский муниципальный округ | [6 empty] | 78392539.5768 | 76750087.7 | 1642451.8768 | 0
_____________________

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2026 | Апанасенковский муниципальный округ | 4413.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31945371.7696 | 31945371.7696
2 | 2027 | Апанасенковский муниципальный округ | 4749.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10075308.9967 | 10075308.9967
3 | 2028 | Апанасенковский муниципальный округ | 15171.86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36371858.8105 | 36371858.8105
|  | Итого Апанасенковский муниципальный округ | 24335.36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78392539.5768 | 78392539.5768
_____________________

## Лист1 (hidden)
| Названия строк | Год проведения работ | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего (руб.)
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | 63141677.6848
(пусто)Итого 2026 год | (пусто) | Итого 2026 год | (пусто) | 16694509.8776
(пусто)Итого 2027 год | (пусто) | Итого 2027 год | (пусто) | 12393512.3472
(пусто)Итого 2028 год | (пусто) | Итого 2028 год | (пусто) | 34053655.46
152027 | 15 | 2027 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1897959.3516
152028 | 15 | 2028 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 2862095.4799
392026 | 39 | 2026 | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 2117664.943
392027 | 39 | 2027 | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1005756.2376
392028 | 39 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1503967.5798
712028 | 71 | 2028 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1085915.4032
692027 | 69 | 2027 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 932757.801
692028 | 69 | 2028 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1546774.5559
162028 | 16 | 2028 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 2543901.2914
292027 | 29 | 2027 | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1030089.0498
292028 | 29 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1689452.6963
352028 | 35 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 71 | 334749.4483
362026 | 36 | 2026 | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1678964.0418
362028 | 36 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 2794641.1003
412028 | 41 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 1521195.5336
632026 | 63 | 2026 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 65 | 1917607.4106
662026 | 66 | 2026 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 2677048.1354
662028 | 66 | 2028 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 246575.8676
182026 | 18 | 2026 | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 2326957.9742
182028 | 18 | 2028 | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1615587.1932
382027 | 38 | 2027 | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1119309.3612
382028 | 38 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1726313.0816
542027 | 54 | 2027 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1654631.2296
542028 | 54 | 2028 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 4293132.1376
552026 | 55 | 2026 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 1314740.7687
552027 | 55 | 2027 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 940868.7384
552028 | 55 | 2028 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 42 | 2152316.5508
572026 | 57 | 2026 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 4661526.604
572027 | 57 | 2027 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 2206174.9728
572028 | 57 | 2028 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 46 | 4403649.6604
442027 | 44 | 2027 | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1605965.6052
442028 | 44 | 2028 | с. Дивное, пер. Лермонтова, д. 35 | 1936906.5593
302028 | 30 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 40 | 288004.158
322028 | 32 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 42 | 573792.8994
332028 | 33 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 67 | 228187.9098
342028 | 34 | 2028 | с. Дивное, ул. Советская, д. 69 | 245911.2426
582028 | 58 | 2028 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 64 | 460585.1111
Общий итог | Общий итог |  |  | 189425033.0545